## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Data base | 2015-03-13 | 2015-03-20 | 7
Interface of sign up & log in | 2015-03-13 | 2015-03-20 | 7
Start write SRS Document | 2015-03-13 | 2016-03-20 | 7
Implmentation of sign up & log in | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 7
Interface of profile page | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 7
Update SRS | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 7
Start write SDS Document | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 7
Implmentation of profile page | 2015-03-25 | 2015-03-28 | 3
Finalize SRS & prepare for presentation | 2015-03-25 | 2015-03-28 | 3
Midterm exam | 2015-03-29 | 2015-04-09 | 11
Implement search & posts classes | 2015-04-11 | 2015-04-18 | 7
Update documents(SRS,SDS,…etc.) | 2015-04-11 | 2015-04-18 | 7
Integrate phase1 code and documentation | 2015-04-18 | 2015-04-26 | 8
Implement notifications class | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 7
Update documents(SRS,SDS,…etc.) | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 7
Implement comments class | 2015-05-04 | 2015-05-13 | 9
Update documents(SRS,SDS,…etc.) | 2015-05-04 | 2015-05-13 | 9
Integrate whole project code | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 5
Finalize project documents | 2015-05-18 | 2015-05-23 | 5